УТВЕРЖДАЮ

Директор

государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 3 г.Несвижа»

М.М.Макавчик

План работы государственного учреждения образования “Средняя школа № 3 г.Несвижа”

по реализации проекта “Зеленые школы” на 2022/2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | | **Краткое описание выполнения задания (этапы)** | Сроки выполнения | Ответственный |
|  | | **1. Направление “Биоразнообразие”** | | | |
| 1.1 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на пришкольной территории | | 1. Продолжить изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений на пришкольной территории.  2. Обозначение местонахождения растений на картосхеме УО.  3. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации, название деревьев).  4. Составить отчет по результатам изучения. | Сентябрь-октябрь 2022 г., апрель-май 2023 г. | Ермак О.Ф. Плавсюк Е.Л. |
| 1.3 | Изучить видовое разнообразие аборигенных и интродуцированых деревьев и кустарников на пришкольной территории | | 1.Продолжить изучение видового разнообразия аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на пришкольной территории  2.  Создание реестра древесно –кустарниковых  насаждений пришкольного участка ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»  3. Обозначение местонахождения растений на картосхеме УО.  4. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации, название деревьев).  5. Составить отчет по результатам изучения. | Сентябрь-октябрь 2022 г., апрель-май 2023 г. | Ермак О.Ф Плавсюк Е.Л. |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования | | 1. Продолжить наблюдение за птицами, встречающимися на пришкольной территории.  2. Обозначение мест наблюдения птиц на картосхеме территории экологического центра.  3. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации, название птиц).  4. Составить отчет по результатам изучения. | 2022/2023  учебный год | Чайко А.М.  Ермак О.Ф. |
| 1.5 | Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования | | 1. Продолжить изучение разнообразия наземных насекомых   на пришкольной территории.  2. Обозначить места наблюдения наземных насекомых на пришкольной территории на картосхеме.  3. Составить отчет по результатам изучения.  4. Обновить информацию на сайте | 2022/2023  учебный год | Чайко А.М.  Ермак О.Ф.  Плавсюк Е.Л. |
| 1.7 | Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | | 1. Изготовить кормушки для птиц, приготовить кормовые смеси.  2. Разместить кормушки на территории школы.  3. Наблюдать за птицами, прилетающими питаться на кормушки, составить списки.  4. Участвовать в акциях «Птицы на кормушке» и «Зимние учеты птиц».  5. Обновить информацию на сайте (фото, список участников и т.д.). | Ноябрь – март 2022/2023 год | Чайко А.М.  Каминский К.А.  Плавсюк Е.Л. |
| 1.8 | Создать и разместить на пришкольной территории искусственные гнездовья для птиц. | | 1. Изготовить искусственные гнездовья. 2. Развесить гнездовья на деревьях пришкольного участка, плодового сада.   4. Составить картосхему пришкольной территории с обозначением местонахождения искусственных гнездовий.  5. Составить отчет проделанной работе. | Март-апрель 2023 г. | Чайко А.М.  Каминский К.А.  Плавсюк Е.Л. |
| 1.10 | Создать и разместить на территории учреждения образования “Клумбу для бабочек” | | 1.Продолжить оформление «Клумбы для бабочек»  2.Разместить фотографии клумбы, бабочек и других насекомых на сайте учреждения образования.  3. Создать и разместить на клумбе “Домик для насекомых”.  4.Составить отчет проделанной работе. | Апрель-май 2023 года | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М.  Ермак О.Ф. |
|  | | **2. Направление “Энергосбережение”** | | | |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии в школе | | 1.Создать группы обучающихся, которые будут проводить  изучение основных приборов, потребляющих электроэнергию, места потребления электроэнергии, режим работы приборов.  2.Продолжить изучение потребления электроэнергии в школе.  3. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации и т.д.) | 2022/2023  учебный год | Шитько Л.И.  Чайко А.М. |
| 2.2 | Провести изучение расходования тепла в школе | | 1.Провести теоретическое занятие.  Провести изучение и подготовить анализ расходования тепла в центре.  2. Подготовить картосхему здания школы с указанием мест потерь тепла.  3. Размещение подготовленной картосхемы на стенде.  4 . Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации) | Февраль 2023 года | Шитько Л.И.  Чайко А.М. |
| 2.3 | Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в школе и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии в школе на год | | 1. Проанализировать ситуацию по эффективности использования энергии в учреждении образования в І четверти 2022/2023 учебного года.  2. Составить план действий по сбережению электроэнергии на год. | Сентябрь-октябрь 2022 года | Шитько Л.И.  Чайко А.М. |
| 2.4 | Выполнить план действий по сбережению электроэнергии | | 1. Провести Месячник энергосбережения  2. Подготовить информационные плакаты и листовки на тему энергосбережения  3. Распространить памятки по энергосбережению  4. Организовать работу отряда «Дневной дозор» | 2022/2023  учебный год | Шитько Л.И.  Чайко А.М. |
| 2.5 | Провести изучение потребления электроэнергии дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома | | 1. Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома.  2. Подготовить образцы результатов изучения потребления электроэнергии и расходования тепла дома.  3. Разработать памятки по рациональному использованию электроэнергии дома.  4. Размещение памяток на стенде учреждения образования, в информационных уголках объединений по интересам.  5.Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации и т.д.) | Февраль - март 2023 года | Чайко А.М. |
|  | | **3. Направление “Водосбережение”** | | | |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в школе | | 1. Продолжить изучение потребления воды в школе.  2.Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации и т.д.) | Январь - март 2023 года | Плавсюк Е.Л. |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в школе и составить план действий по ее сбережению | | 1. Составить план по рациональному использованию воды в школе.  2. В местах потребления воды разместить информационные листовки с призывом о сбережении.  3. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации) | Март 2023 года | Плавсюк Е.Л.  Лобазин В.А. |
| 3.3 | Выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении образования | | 1. Продолжить проведение цикла занятий с учащимися «Вода в нашей жизни»  2. Продолжить распространение памяток, листовок, буклетов по рациональному использованию воды и её сбережению.  3. Организовать работу отряда «Голубой патруль» | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Лобазин В.А. |
| 3.4 | Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома. | | 1. Провести изучение потребления воды дома.  3. Разработать памятки по рациональному использованию воды дома.  4. Размещение памяток на стенде учреждения образования, в информационных уголках объединений по интересам.  5.Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации) | Февраль – март 2023 года | Плавсюк Е.Л.  Лобазин В.А. |
|  | | **4. Направление “Обращение с отходами”** | | | |
| 4.1. | Провести изучение состава образующихся в школе отходов и проанализировать источники их образования | | 1.Продолжить изучение  состава и количества отходов, образующихся в учреждении образования, проанализировать источники их образования  2. Составить отчет по результатам изучения источников, количества и состава отходов.  3. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации) | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М. |
| 4.2. | Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | | 1.Составить план по минимизации отходов.  2. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации) | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М. |
| 4.3 | Выполнить план действий на год по минимизации отходов в школе | | 1.Реализовать план действий по минимизации отходов в школе согласно сроков.  2. Провести исследовательскую работу на тему “Переработка мусора”.  3. Составить отчет | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М. |
| 4.4 | Создать на территории учреждения образования приспособление для компостирования органических отходов | | 1. Продолжить работу над созданием на территории учреждения образования приспособление для компостирования органических отходов.  2. Обновить информацию на сайте (фото, список участников, картосхема, презентации) | 2021/2022  учебный год | Чирец В.М. |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче | | 1. Изучить состав и количество отходов, образующихся в домашних условиях.  2.Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях.  3.Разработка рекомендаций по раздельному сбору и сдаче бытовых отходов. | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М. |
|  | | **5. Направление “Качество атмосферного воздуха”** | | | |
| 5.4 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | | 1.Выявить причины загрязнения воздуха **в микрорайоне учреждения образования.**  2.Разработать рекомендации по минимизации загрязнения атмосферного воздуха.  3.Информацию разместить на сайте учреждения образования.  4. Составить отчет | Март – апрель  2023 года |  |
| 5.5 | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования | | 1.Разработать план действий по минимизации загрязнений атмосферного воздуха в микрорайоне УО.  2. Составить отчёт. | Апрель  2023 года | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М. |
| 5.5 | Выполнить план действий на год по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | | 1. Составить **отчет о реализации плана по минимизации загрязнения атмосферного воздуха  на территории школы** | Май 2023 года |  |
|  | | **6. Направление “Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)”** | | | |
| 6.1 | Провести обследование состояния окружающей среды в населённом пункте (на его части) или на прилегающей местности | | 1. Провести обследование состояния окружающей среды на прилегающей к населенному пункту местности.  2.Провести экологические рейды.  3. Провести анализ загрязненности территории по результатам рейдов.  4. Составить отчет по форме. | Март – апрель  2023 года | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М. |
| 6.2. | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал,  созданный учащимися (не реже одного раза в год). | | 1.Продолжить изготовление и размещение в общедоступных местах для местного населения наглядного природоохранного информационный материала (буклеты, листовки, плакаты, флаеры).  2. Разместить информационный материал в общедоступных местах для местного населения и гостей. Раздать листовки.  3.Разместить материал на сайте УО.  4.Составить отчет по форме. | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М.  Ермак О.Ф. |
| 6.3. | Подготовить, организовать и провести информационные экологические  мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др.  (не реже одного раза в год). | | 1. Провести акции «Зелёные ладошки», “Чистый двор” , “День без автомобиля”, “Час Земли”,“Зробім”  2. Организовать выступления экологической агитбригады в детском саду № 2, на районном экологическом форуме.  3. Составить отчет по форме. | Апрель – май  2023 года | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М.  Ермак О.Ф. |
| 6.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ (не реже одного раза в год) | | 1.Провести акции: «Соберем макулатуру – сбережём дерево», «Бумажный бум», «Поможем пернатому другу», «День Земли», «Чистый берег», «Наш сад», «Батарейки, сдавайтесь!», «Новая жизнь старых вещей», «Посади дерево», «Новая жизнь в обмен на крышечки». Участие в акциях «Неделя леса», «Живая весна», «Птица года»  3. Написать статью в районную газету о проведении акций.  4. Составить отчет по форме. | 2022/2023  учебный год | Плавсюк Е.Л.  Чайко А.М.  Ермак О.Ф. |

Заместитель директора по воспитательной работе И.В.Оскирко